## Sheet1
RELACIÓN DE CAMBIOS A APLICAR A EDV WS
ID | Campo / Sección | Descripción | Comentarios / Leyenda | DAA | Estatus
1 | Archivo / Nombre | El valor de respuesta del atributo Nombre en la sección Archivo, esta devolviendo mal el nombre, devuelve: "Nombre": "21c826afd181435591d1635a8b6b0929Con errores.xml", Cuando debería ser: "Nombre": "Con errores.xml", |  |  | OK
2 | Estructura / Descripción | Verificar si es correcto manejar las comillas con \" cuando se usan dentro del texto de la descripción del mensaje: "cfdi:Comprobante: SAT CFDI33106 - El valor del atributo \"SubTotal\" excede la cantidad de decimales (2) que soporta la moneda (MXN)." |  |  | OK
3 | Certificado / Emitido para | Controlar la códificación para los caracteres especiales (ñ): "COMPA?IA SONORENSE DE LUBRICANTES SA DE CV" |  |  | Corregido (En revisión)
4 | Validación | Al enviar a validar sin seleccionar la generación del PDF, se obtiene un error (ver imagen de la derecha). |  |  | OK
5 | Validación | Eliminar los parámetros Sepomex, CSD y LCO. |  |  | OK
6 | Validación | Liberar la aplicación test para que se envie la petición de validación sin nombre de archivo a validar y se pueda obtener el mensaje de error correspondiente. | Ya permite enviar sin archivo y se obtiene el siguiente mensaje de error: {"ProcessProviderResult":2,"ErrorDescription":"Se generó un error al convertir el XML de base 64. Value cannot be null.\r\nParameter name: s","Version":1.0} |  | OK
7 | Validación | Verificar el reslutado del proceso ("ProcessProviderResult": 1), estaría faltando una descripción y un tiempo de ejecución. | El resultado original deuelto por EDV no lleva descripción ni tiempo de ejecución, por lo que la respuesta devuelta ya no sería la misma del servicio original. (La devuelta por EDV) |  | Por confirmar
8 | Validación | Al enviar a validar un archivo XML que no es de un CFDI, se debe de contabilizar la validación. |  |  | OK
9 | Validación | Al enviar a validar con un distribuidor que no tiene validaciones disponibles, se obtiene una excepción. | Se corrigio y se pidio la actualización del mensaje de error: El distribuidor no tiene validaciones disponibles, por favor contáctelo para adquirir nuevas validaciones y pueda continuar con su proceso. |  | OK
10 | Base de datos / Transacciones | El UUID debe de guardarse sin corchetes: {1DD10F87-E646-4411-A3D4-FD9F8E6F7ED5} debe de guardarse como cadena. |  |  | OK
11 | Validación | Con un distribuidor que tiene validación, pero están vencidas: - No esta verificando la fecha de vigencia - Permite realizar la validación - Y ademas no descuenta la validación |  |  | OK
12 | Validación | No se esta aplicando el parámetro schema |  |  | OK
13 | Validación | Ya no puedo descargar el PDF, se quito la opción. |  |  | OK
14 | CFDI en el SAT | Cambiar el texto del mensaje de error cuando: El distribuidor no tiene validaciones disponibles, por favor contáctelo para adquirir nuevas validaciones y pueda continuar con su proceso. |  |  | Corregido (En revisión)
15 | CFDI en el SAT | Cuando solo se envia erróneo el parámetro Total, se realiza la verificación y se responde correctamente, la pregunta es si se va a tomar en cuenta o no el Total para la verificación, ya que cuando este no se envia, se manda error en Json. | Validar con Darío, aunque no hay forma de validar el total enviado en los datos contra el resultado de la validación, el campo Total no se devuelve en la respuesta, por lo que no hay forma de validar esta situación del lado el Servicio Web |  | Sin corrección
16 | CFDI en el SAT | Cambiar el texto del mensaje de error cuando no se envia el TOTAL, dice: Se generó un error al leer el JSON. Unexpected character encountered while parsing value: }. Path 'Total' Debiera decir: Error al leer el archivo de parámetros, hace falta el campo: Total. |  |  | Corregido (En revisión)
17 | Estado de cuenta | Se podría dar un mensaje más específico cuando el distribuidor tiene validaciones disponibles pero vencidas, se obtiene la misma respuesta que cuando no tiene validaciones disponibles, dice: {"ProcessProviderResult":1, "Version":1.0, "Status":"ActivoSinValidaciones", "DescripcionStatus":"Usuario sin validaciones disponibles.", "UsosDisponibles":0} |  |  | Corregido (En revisión)
18 | Estado de cuenta | Cuando la consulta del estado de cuenta es correcta, en el campo de FechaCaducidad esta dando la hora como T00:00:00 debiendo ser T23:59:59 |  |  | Corregido (en revisión)